## Web Nâng Cấp
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | % Complete | Ghi chú (thay đổi thời gian thực hiện)
GreenCity: 1 Dev Web, 1 Dev Mobile, 1 Design
Phân tích Database, thiết kế giao diện
Thiết kế giao diện popup tìm kiếm trên bản đồ | 4h |  |  |  | design | 100%
Thiết kế giao diện popup hiển thị thống kê dạng chart | 8h |  |  |  | design | 100%
Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu | 8h | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  | dev | 100%
Phát triển Web | [5 empty] | 0%
Thống kê biểu đồ theo thời gian | 2h | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  |  | 100%
Thống kê biểu đồ theo tình trạng tin | 2h | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  |  | 100%
Thống kê biểu đồ theo đơn vị | 2h | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 100% | 2018-11-13
Thống kê dạng biểu đồ theo khu vực Phường | 2h | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 100% | 2018-11-13
Thống kê dạng biểu đồ theo khu vực Quận | 2h | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 100% | 2018-11-13
Thống kê tổng quát dạng biểu đồ trên map | 2h | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 100% | 2018-11-13
Đánh dấu vị trí các sự cố trên map dựa vào DB | 4h | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 0%
Lọc tìm kiếm các sự cố theo quận | 2h | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 0%
Lọc tìm kiếm theo phường | 2h | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 0%

## Mobile Nâng cấp
STT | Nhóm chức năng | Tên | Mô tả | Các API liên quan và mô tả API | Thời gian ước tính (ngày/8 giờ làm việc)
1 | Giới thiệu | Slide giới thiệu | hướng dẫn sử dụng và đồng ý điều khoản người dùng. Từ lần sử dụng sau sẽ có thể xem lại từ side-menu |  | 1 ngày
2 | Người dân | Báo vi phạm | báo cáo các vi phạm trên địa bàn theo các mục: -tụ tập buôn bán -vi phạm quảng cáo -lấn chiếm lòng lề đường -xây dựng ko phép -xả nước thải, rác -khác |  | 1 ngày
3 |  |  | Lấy vị trí GPS/ load bản đồ |  | 0.5 ngày
4 |  |  | Hình ảnh đính kèm |  | 1 ngày
5 |  |  | Video đính kèm |  | 1 ngày
6 |  | Lưu thông tin cá nhân | Lưu thông tin người báo cáo sự việc để autofill tự động vào các form báo cáo (ko bắt buộc) |  | 0.5 ngày
7 |  | Lịch sử các vụ việc | Xem lại danh sách các vụ việc đã từng phản ánh |  | 0.5 ngày
8 | Người quản lý | Đăng nhập |  |  | 0.5 ngày
9 |  | Đổi mật khẩu |  |  | 0.5 ngày
10 |  | Đăng xuất |  |  | 0.5 ngày
11 |  | Thông tin user |  |  | 0.5 ngày
12 |  | Phân công | xem list các sự việc được báo cáo nhưng chưa phân công xử lý, phân công cho một hoặc nhiều nhân viên xử lý, phân công thêm một hoặc nhiều đơn vị hỗ trợ |  | 1 ngày
13 |  | Tìm kiếm -- phân công | tìm kiếm các vụ việc chưa phân công theo ngày tháng năm |  | 1 ngày
14 |  | Chờ xử lý | xem list các danh sách vụ việc đang chờ xử lý |  | 1 ngày
15 |  | Tìm kiếm -- chờ xử lý | tìm kiếm các vụ việc chờ xử lý theo ngày tháng năm |  | 1 ngày
16 |  | Phê duyệt | xem list danh sách các vụ việc đang chờ phê duyệt và phê duyệt |  | 1 ngày
17 |  | Tìm kiếm -- phê duyệt | tìm kiếm các vụ việc chờ phê duyệt theo ngày tháng năm |  | 1 ngày